温州大学美术与设计学院2015届本科毕业设计（创作）

工作计划安排

为切实做好我院2015届学生的毕业设计（创作）工作，根据学校教务处的统一部署和要求，结合实际情况，现将工作计划安排如下：

一、毕业设计（创作）工作目的

毕业设计(创作)是教学计划的一个重要组成部分，是教学理论与社会实践相结合的重要体现，是培养大学生创新能力、实践能力和创业精神的重要实践环节。同时，毕业设计（创作）的质量也是衡量教学水平，学生毕业与学位资格论证的重要依据。

二、毕业设计（创作）工作安排

（一）2015届毕业设计（创作）指导教师和毕业学生基本概况

今年需要进行毕业设计的学生共236人。其中，11级美术学专业41人(油画人，国画人)，11级艺术设计专业92人（环艺方向34人、平面34人，鞋靴24人），11级工业设计专业17人，11级服装设计专业47人（设计23人，展示24人），11级服装设计与工程专业40人。

（二）职责分工

1．学院毕业设计（创作）领导小组

成立“美术与设计学院毕业设计（创作）工作领导小组”，负责计划、组织、领导、协调、监控、考核我院2015届毕业设计（创作）工作。

组长：蔡可群

副组长：李运河、郑彩莲、杨振海

组员：陈伟、朱广宇、陈明艳、金晨怡、王薇

2．各系二级指导小组

组长由各系主任担任，组员为各教研室主任。具体制定各专业毕业设计（创作）工作实施计划、过程指导和协调沟通。

美术系：组长：陈伟；组员：丁海涵、计王菁、胡建南、陈旭海。

设计系：组长：朱广宇；组员：顾任飞、刘俊、胡文超。

服装系：组长：陈明艳；组员：金晨怡、钟信群、徐慧娟。

3．指导教师

指导教师应由具有实际教学、研究工作经验，治学严谨，工作塌实并有讲师或相当中级职称以上的人员担任。初级职称的人员原则上不单独指导毕业设计（创作），但可以协助指导教师工作。

指导教师分组，由各系结合自身情况确定。

三、毕业设计（创作）时间安排和具体工作要求

（一）毕业设计（创作）前期工作安排

1．各系修订相关专业方向毕业设计（创作）实行多样化形式的有关规定。

该方案修订内容包括：（1）本专业方向毕业设计（创作）实行多样化形式的基本规范和要求，比如：作品的形式和数量，竞赛的种类和成果等级等。（2）制定各种类型毕业设计（创作）考核办法。包括考核程序、考核组织、评分标准，答辩要求，成绩评定办法等。（3）各种类型毕业设计（创作）工作程序。包括成果取得的时间、成绩评定时间和档案管理等具体规定。（4）各种类型毕业设计（创作）抄袭、剽窃等不端行为的认定标准及审查程序、处理举报的工作流程等。（5）提出有关加强指导教师的责任感的措施，以及针对指导教师失职、渎职行为的处理办法。

方案定稿后交至院教学科，经学院教学委员会审核通过后，报学校教务处。审批同意后，统一实施。

时间要求：2014年10月15日前完成。

2．召开全院或各系毕业实习、毕业设计动员大会，举行毕业设计（创作）指导讲座。

各专业毕业设计方案定稿后，由各系分别组织召开动员大会，举行毕业设计（创作）讲座，讲座由各系根据实际情况安排.

- 确定选题和指导老师。

从去年选题选导师开始，毕业设计使用专门的网络平台。教师通过登录教务处主页毕业设计（论文）网络平台进行选题申报。

平台地址：http://bysj.wzu.edu.cn/login.jsp?origURL=/index.jsp

时间安排：（1）指导教师出题（9月30日——10月20日）：登陆网络平台->输入用户名与初始密码（用户名与初始密码为一卡通上的职工号）->首次登陆需完善个人信息并保存->进入课题维护，点击新增课题，按页面要求填写相关内容并保存。（2）各教研室审核指导教师出题情况（10月20日——10月23日）。（3）学生选题选导师（10月23日——11月10日）。

（二）毕业设计（创作）具体工作环节

1．下达任务书，组织开题报告，指导文献综述。

指导教师填写《毕业设计（创作）任务书》，经教研室主任、系主任、分管院长审签后，要求学生利用课余时间进行资料收集和文献查阅。根据专业特点，指导教师指导学生做好开题报告，由各系组织开题报告会。时间要求：任务书于11月10日前发给学生，开题报告应在2014年12月10日前完成，文献综述应在2015年2月28日前完成。

2．开展毕业设计（创作）中期检查。

学院将在2015年3月10日前对各系毕业设计（创作）开展情况进行中期检查。了解学生毕业设计（创作）的进展情况和教师的指导情况，查漏补缺，保证毕业设计（创作）按时保质保量完成。

3.毕业设计（创作）修改、完善，毕业创作成品制作。

本阶段进行毕业设计（创作）的修改和定稿，完成毕业创作的成果制作。时间要求：2015年2月——4月。

4.毕业设计（创作）定稿。

根据总体进度安排，学生2015年4月30日前完成正文撰写，5月5日前教务处组织毕业设计（论文）随机抽样送校外评审工作。

5.毕业设计（创作）评审。

各系要切实制订好符合专业特点的具体评分标准，确定评审小组名单，并以系为单位组织毕业设计（创作）评审、评分等工作。报院教学科备案，学院统筹安排评审地点。

时间要求：5月5日前完成毕业设计（论文）验收和评阅工作，于5月23日前完成答辩工作，成绩汇总表于5月27日前交教务处实践教学科。答辩前1周，将答辩领导小组名单、答辩工作安排从系统提交备案。

6.毕业设计（创作）展览。

展览可以与评审相结合，或将展览纳入学生毕业设计（创作）综合评审环节。毕业设计（创作）动态和静态展览由各系提前策划，学院统筹各方案，根据情况采取集中展览或分专业展览的方式，以进一步扩大社会影响力。

时间要求：各系于2015年3月15日前出台展览方案。2015年5月13日前举行毕业设计（创作）展览工作。

7．毕业设计（创作）成绩评定。

根据各专业方向的毕业设计（创作）考核办法，综合评定学生毕业设计（创作）成绩。各评审小组统一评分、评优后，将成绩统一汇总至院教学科。

时间要求：2015年5月30日前完成评分、评优工作。

8．毕业作品成果册。

2014届毕业创作作品拟整理装订成册。各系应根据毕业创作情况，推荐优秀作品入册。

时间要求：优秀作品电子稿于2015年5月底汇总。

9．毕业设计（创作）工作总结。

评审和成绩评定结束后，各系应对本届毕业设计（创作）总体情况进行评析总结，做好论文质量分析及数据统计工作。总结报告于2015年6月19日录入毕业设计平台。

温州大学美术与设计学院

2014年9月30日

美术与设计学院2015届毕业设计（创作）具体工作及时间安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间要求 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定2014年毕业设计（创作）工作计划 | 2014年9月底前 | 教学科 |
| 2 | 各系制定相关专业方向的毕业设计（创作）计划，以及实行多样化的相关规定 | 2014年10月16日前 | 各系 |
| 3 | 召开全院或各系毕业实习、毕业设计（创作）动员大会 | 2014年10月下旬 | 各系、教学科、学生科 |
| 4 | 确定选题和指导老师 | 2014年11月10日前 | 各系、教学科 |
| 5 | 下达任务书 | 2014年11月10日前 | 各系、各指导老师 |
| 6 | 组织开题报告 | 2014年12月10日前 | 各系、各指导老师 |
| 7 | 毕业设计（创作）中期检查 | 2015年3月10日前 | 教学科 |
| 8 | 毕业设计（创作）修改、完善，毕业创作成品制作 | 2015年2月—4月 | 各系、各指导老师 |
| 9 | 毕业设计（创作）定稿 | 2015年4月30日前 | 各指导老师 |
| 10 | 毕业设计（创作）展览 | 2015年5月13日前 | 各系、各指导老师 |
| 11 | 毕业设计（创作）评审(答辩) | 2015年5月23日前 | 各系、各指导老师 |
| 12 | 毕业设计（创作）成绩评定 | 2015年5月27日前 | 各系、各指导老师 |
| 13 | 毕业作品成果册 | 2015年5月下旬 | 各系 |
| 14 | 优秀论文推荐 | 2015年5月30日前 | 各系、教学科 |
| 15 | 毕业设计（创作）材料收集 | 2015年5月30日前 | 各系、教学科 |
| 16 | 毕业设计（创作）工作总结 | 2015年6月19日前 | 各系、教学科 |